## Planilha1
PRODUCT BACKLOG - BEETECH
REQUISITO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT | ESTADO
Tela Inicial | Tela inicial com as informações da empresa e usuário | Importante | M | 8 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Cadastro Usuário | Cadastro do Usuario com Nome,Sobrenome,Email, Data de nascimento,Telefone Celular,Empresa,Senha e Confimaçao de Senha na tela de cadastro | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Login | Tela para login atraves do email e senha | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Recuperaçâo de Senha | Recuperaçao de Senha sempre vai aparecer para o usuario, caso o usuario precise usar a açao de recuperar a senha, ira solicitar o email para quals deseja recuperar, juntantemente com o telefone celular. Após encontrar o email desejado, será enviado a senha cadastrada | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Página de contato | Formularário de contato com: nome, sobrenome, email, telCelular, empresa, cnpj, cargo, comentario; telefone, email e endereço da empresa | Importante | M | 8 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
NavBAR | Barra de navegação para acessar outras abas do website | Essencial | P | 5 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Sobre nós | Informações da equipe | Essencial | P | 5 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Criar Calculadora | Calculadora financeira para calculos de lucros, porcentagem e etc | Essencial | G | 13 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Carrossel com avaliações | Avaliação do cliente da empresa | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT1 | FINALIZADO
Cadastro de colmeias | Cadastrar as colmeias | Essencial | G | 13 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Cadastro de sensores | Cadastrar os sensores nas colmeias | Importante | G | 13 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Tela de visualização da temperatura | Implementar uma tela com um painel de monitoramento em tempo real das colmeias | Importante | G | 13 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Responsividade para telas de celulares, computadores e tablets | Ajustar automaticamente o layout e os elementos da página para que fiquem bem apresentados e funcionais em diferentes tamanhos de tela e dispositivos, | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO
Banco de dados dos clientes | Garantir a segurança e amarzenar os dados dos clientes | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Documentação do Projeto | Documentar todo processo da criação do projeto | Essencial | G | 13 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Diagrama de negócios | Diagrama de negócios te ajuda a entender como vai ser o funcionamento do projeto | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Medidor de Sensores | Com o arduino sera feito a medição da temperatura | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | FINALIZADO
Máquina Virtual | Possibilitar o acesso ao site com diversos sistemas operacionais | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | FINALIZADO |  | BURNDOWN
Manter Trello organizado e atualizado | Manter e atualizar o trello | Essencial | PP | 3 | 2 | SPRINT2 | PENDENTE |  | Sprints | Pontos | Planejado | Entregue | pendente
Planilha de Riscos do Projeto | Criar uma planilha avaliando os riscos que podem ocorrer durante o rojeto, tentando mitigar ou evitar esses Riscos | Essencial | P | 5 | 2 | SPRINT2 | FINALIZADO |  | total | 459 | 459 | 322 | 137
Especificação da Dashboard | Definir os objetivos e públicos para saber que dados a dashboard precisa passar | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT2 | FINALIZADO |  | Sprint1 | 173 | 173 | 173 | 0
Projeto atualizado no GitHub | Manter o GitHub atualizado referente a qualquer mudança do projeto | Essencial | PP | 3 | 2 | SPRINT2 | PENDENTE |  | Sprint2 | 205 | 205 | 149 | 56
Documentação do Projeto atualizada | Manter a documentação do projeto atualizada referente a qualquer mudança do projeto | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT2 | FINALIZADO |  | Sprint3 | 81 | 81 | 0 | 81
Site Institucional: Estático | Criar modelo da home page do site institucional com JS/Css mas sem a necessidade de conexão e armazenamento de informações no banco de dados. | Importante | G | 13 | 1 | SPRINT2 | FINALIZADO
Dashboard: Estática | Criar modelo de Dashboard para o site institucional com JS/Css mas sem a necessidade de conexão direta com os dados recebidos pelo sensor LM-35 | Importante | G | 13 | 1 | SPRINT2 | FINALIZADO | x
Tela de Cadastro/Login: Estática | Criar modelo em JS/Css da tela de Cadastro e Login, com validações mas sem necessidade de comunicação com o banco de dados | Importante | M | 8 | 1 | SPRINT2 | FINALIZADO
Diagrama de Solução | Criar um diagrama de solução ultilizando simbolos e linhas para mostrar a estrutura,funcionamento e as relações entre componentes e o fluxo de dados ou processos | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT2 | FINALIZADO
Backlog da Sprint | Criar e separar os requisitos e trello dessa 2º Sprint | Essencial | P | 5 | 2 | SPRINT2 | FINALIZADO
Modelagem Lógica do Projeto: v1 | Criar o diagrama de Banco de dados, detalhando as conexões, chaves primarias e estrangeiras | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT2 | FINALIZADO
Tabelas em um Banco de Dados local | Conectar o Banco de dados do projeto dentro da VM | Importante | P | 5 | 1 | SPRINT2 | FINALIZADO
Teste com Sensor do projeto+gráfico | Desenvolver um código que seja funcional para o sensor LM-35, que demonstre o nível de temperatura presente nas comeias | Importante | M | 8 | 1 | SPRINT2 | FINALIZADO
Usar API Local/Sensor | Utilizar API para captar e armazenar dados do sensor LM-35 no banco de dados | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT2 | FINALIZADO
Instalar Mysql no server de dados da VM | Utilizar a Virtual Machine para acessar o banco de dados do projeto | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT2 | FINALIZADO
Validar a solução técnica+Diagrama da solução(validado) | Validar o diagrama de soluções | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT2 | FINALIZADO
Protótipo Dashboard | Pré modelo da dashboard que será feita na versão final do site | Importante | M | 8 | 2 | SPRINT2 | FINALIZADO
Adicionar como as colmeias funcionam a documentação | Adicionar a documentação as caracteristicas das colmeias langstroth | Desejavel | P | 5 | 3 | SPRINT2 | FINALIZADO
Reformular script do banco de dados | Reformular o código do banco de dados seguindo a nova modelagem de dados | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT2 | FINALIZADO
Criar manual para inserir o banco de dados na VM | Desenvolver um manual explicativo de como inserir o banco de dados para dentro da maquina virtual | Desejavel | P | 5 | 3 | SPRINT2 | PENDENTE
Mudar CSS da calculadora financeira | Mudar o código do CSS da calculadora financeira seguindo o novo protótipo do Figma | Desejavel | M | 8 | 3 | SPRINT2 | PENDENTE
Reformulação Figma | Reformulação visual do protótipo do site | Importante | M | 8 | 2 | SPRINT2 | FINALIZADO
Reformular tela de cadastro/login | Adicionar conceito de repetições | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT2 | PENDENTE
Atualizar especificações da Dashboard | Com base na Dashboard atual | Importante | M | 8 | 2 | SPRINT2 | PENDENTE
Reformular Site Estático Dashboard | Com gráfico com ChartJS/KPI conforme protótipo da Dashboard atual | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT2 | PENDENTE
Atualizar código do Node/API | Atualizar conforme banco de dados novo | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT2 | PENDENTE
Documentação final do projeto | Melhorar e finalizar toda e qualquer pendencia relacionada a documentação | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT3 | PENDENTE
Prévia da solução+apresentação | Preparar apresentação final do projeto com todas as conexões exigidas | Importante | M | 8 | 1 | SPRINT3 | PENDENTE
Site institucional: Na nuvem conectado no BD | Configurar a conexão do Site com o banco de dados | Importante | G | 13 | 1 | SPRINT3 | PENDENTE
Dashboard: Na nuvem conectado no BD | Configurar a conexão da Dashboard com a API/Banco de dados | Importante | G | 13 | 1 | SPRINT3 | PENDENTE
Tela de Cadastro/Login: Na nuvem conectado no BD | Configurar a tela de Cadastro/Login com os dados inseridos no banco de dados | Importante | G | 13 | 1 | SPRINT3 | PENDENTE
Modelagem Lógica do Projeto: Final | Criar versão final do diagrama de banco de dados | Essencial | P | 5 | 2 | SPRINT3 | PENDENTE
Tabelas em um Banco de Dados (Final) | Modificar ou atualizar a versão final do script do banco de dados do projeto | Essencial | PP | 3 | 2 | SPRINT3 | PENDENTE
API conectada a Dashboard | Configurar e conectar API do sensor com a Dashboard | Importante | G | 13 | 1 | SPRINT3 | PENDENTE
Rodar Projeto na Virtual Machine | Configurar e fazer funcionar o projeto dentro de um ambiente virtual da VM | Importante | M | 8 | 1 | SPRINT3 | PENDENTE