## Riscos
GESTÃO DE RISCOS DO PROJETO - BEETECH
Id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como evitar ou mitigar? | MATRIZ DE RISCO (PROBABILIDADE X IMPACTO)
1 | Saída de algum membro durante o decorrer do projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Conhecimento sobre todo o projeto e tarefas entre os membros, compartilhamento de acessos e informações | Impacto
2 | Procrastinação dos entregáveis | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Organização e comunicação do grupo, reuniões diárias para identificar o progresso das tarefas. | Alto (3) | 3 | 6 | 9
3 | Não entrega de atividades atribuídas | 1 | 3 | 3 | Evitar | Manter acompanhamento constante, comunicação imediata em caso de dificuldade ou imprevistos | Médio (2) | 2 | 4 | 6
4 | Erros no desenvolvimento | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Cada membro realizar revisões de todas entregas, usar padrões já estabelecidos | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
5 | Falha de comunicação entre os integrantes | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Definir canal oficial de comunicações (Grupo no WhatsApp), feedback constante |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
6 | Perda de dados do projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Realizar backups frequentes, utilizar corretamente o GitHub e armazenar documentos em nuvem |  |  | Probabilidade
7 | Discussões improdutivas, mal-entendidos e intrigas | 2 | 2 | 4 | Evitar | Estabelecer limites, manter postura profissional
8 | Falta de conhecimento técnico para realizar atividades | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Distribuir tarefas de forma compatível com o nível técnico do membro, ajudar em caso dúvida, quando tiver dúvida perguntar
9 | Distribuição inadequada de tarefas (carga desigual ou funções mal definidas) | 1 | 2 | 2 | Evitar | Planejar o cronograma em equipe garantindo o equilibrio na distribuição
10 | Assumir responsabilidades indevidas ou fora da função. | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Definir claramente o papel de cada integrante
11 | Atrasos em reuniões ou falta de pontualidade. | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Definir horários fixos, comunicar reuniões antecipadamente
12 | Ausência em momentos importantes | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Comunicar previamente ausências, fazer plano backup de substituição
13 | Falta de comprometimento com o projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Promover o senso de equipe e engajamento
14 | Falta de profissionalismo com o grupo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Manter respeito mútuo e seguir normas de conduta estabelecidas
15 | Problemas técnicos com máquinas/equipamentos no dia da Sprint | 3 | 3 | 9 | Evitar | Testar os equipamentos com antecedência, levar dispositivos de reserva e manter backups locais
16 | Falta de atualização da Ferramenta de Gestão, GitHub, Documentação | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Designar responsáveis semanais pela atualização das ferramentas, rotatividade semanal de responsável
17 | Falta de domínio sobre o projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Revisar periodicamente a documentação, aprofundamento no tema com pesquisas
18 | Desvio do escopo do projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Manter o escopo do projeto bem definido
19 | Ausência de registros | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Registrar todas as ATAs, reuniões, utilizar repositórios organizados
20 | Mudança de cronograma | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Atualizar plano, priorizando tarefas criticas, evitar atrasos acumulados, comunicação imediata
21 | Conflitos de versionamento | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Utillizar ferramentas de maneira correta
22 | Erro de configuração da API | 2 | 3 | 6 | Evitar | Testar previamente com dados simulados
23 | Lentidão do sistema | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Ter disponível dispositivos reservas
24 | Falha na comunicação entre sensor e sistema | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Checar previamente dispositivos
25 | Especificação da Dashboard imprecisa ou incompleta | 2 | 3 | 6 | Evitar | Validar requisitos com o orientador
26 | Falhas na representação dos gráficos com ChartJS | 2 | 3 | 6 | Evitar | Validar formato dos dados, testar funcionamento previamente
27 | Problemas na estrutura do site | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Testar em diferentes navegadores e tamanhos de tela
28 | Erros na modelagem lógica | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Revisar modelagem com grupo, validar com orientador
29 | Falhas na execução do script de criação do banco | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Testar em ambientes locais diferentes
30 | Problemas de permissão ou autenticação no MySQL | 2 | 3 | 6 | Evitar | Configurar corretamente usuários previamente
MATRIZ DE RISCO - PROBABILIDADE X IMPACTO
Impacto
|  | Alto (3) | 3 | 6 | 9
|  | Médio (2) | 2 | 4 | 6
|  | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
|  |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
Probabilidade